## Sheet1
吕倩茹项目规划
项目：酒店管理系统
日期 | 功能模块 | 完成进度 | 未完成模块 | 解决方案 | 最后完成期限 | 备注
2019-01-27 | [5 empty] | 回家
2019-01-28 | 创建数据库，创建表，搭建项目基本内容
2019-01-29 | 管理员的登陆，注册
2019-01-30 | 房间类别的增删盖查，以及模糊查询
2019-01-31 | 房间的增删盖查以及模糊查询模块
2019-02-01
2019-02-02 | 价格的增删改查
2019-02-03 | 房屋位置的增删改查
2019-02-04 | 顾客的登陆
2019-02-05 | 顾客订单的添加
2019-02-06 | [5 empty] | 舅舅家
2019-02-07 | [5 empty] | 奶奶家
2019-02-08 | 顾客订单的修改，删除，查询
2019-02-09 | 如果没有完成，立即修改当前的完善程度
2019-02-10 | [5 empty] | 家中待客得帮忙
2019-02-11
2019-02-12
注意：
1.项目规划表必须每天更新！！！每天上传到自己的github上，每晚八点之前检查
2.当天任务未完成，则需填写未完成模块，并写清楚解决方案和最后完成期限，如有必要，标明备注
3.假期项目规划表个人按照自己实际情况认真填写，一旦填写，必须按照计划执行
祝大家假期愉快！！！